# 新能源电力系统国家重点实验室开放课题管理办法

一、新能源电力系统国家重点实验室开放课题设立的目的

1．为创造良好科研氛围，提高新能源电力系统国家重点实验室（以下简称实验室）的影响力，加强学术交流，发挥国内外相关专家的学科优势，促进实验室建设成为"开放、流动、联合"的科研实体，实验室特面向国内外新能源电力系统方面的业务技术人员和研究人员设立开放课题。

二、开放课题申请的条件和基本要求

2．凡研究方向符合实验室开放课题指南，实验室以外的国内外相关方面的业务技术人员和研究人员均可提出申请。

3．申请人年龄一般不超过50岁，研究人员原则上应具有高级职称或博士学位，业务技术人员原则上是所在单位的科研或技术骨干。

4．开放课题应符合实验室研究方向和指南要求，研究内容、研究手段和方法应有创新，预期目标、实施方案应切实可行，成果有科学意义或业务应用前景，经费预算合理。有业务应用前景的项目应有业务单位参与，并提供业务试运行环境。

5．开放课题可以由申请人独立申请或与他人合作申请，也可选择与本实验室的固定人员合作。课题开始实施后，承担人作为实验室客座研究人员，每年应在实验室工作1-3个月，实验室根据条件提供必要的科研设施和补贴。每项课题需有至少1名本实验室固定研究人员为合作联系人。

6． 获得资助的开放课题应有明确的考核指标和知识产权共享声明，研究成果为课题承担人原单位及实验室共同拥有。软件研究课题应提供全部源程序文本及使用说明。所发表的科学论文均应标注 “本研究得到新能源电力系统国家重点实验室开放课题资助，课题号xxxxxxxx”或“This study was supported by State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources(Grant No. xxxxxxxx)”，否则不计入该课题所取得成果的统计范围。

三、开放课题的申请和确定

7．实验室每年11月初发布通过实验室网页和华北电力大学网站发布当年度开放课题指南，课题申报截止每年11月底。

8．申请人根据发布的指南填写由实验室提供的《新能源电力系统国家重点实验室开放课题申请书》，一式两份寄送实验室。

通讯地址为：北京市昌平区北农路2号华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室

邮政编码：102206

9．实验室收到开放课题申报书后即进行形式审查，符合申报条件的申报书于每年12月份提交学术委员会或专家组评审，最终确定当年资助开放课题清单及相应资助经费额度并在相应网站上发布。

10．实验室科研秘书按照资助清单通过电话或Email等方式通知获资助人员填写由实验室提供的开放课题任务书，签字后交单位科技管理部门盖章一式三份寄送回实验室。

11．实验室负责将返回的任务书送交实验室主管副主任签字，并到学校科技管理部门盖章，通知学校财务处开始执行课题经费。开放课题任务书由实验室、开放课题负责人及所在单位各保存一份。

四、开放课题管理和经费使用

12．开放课题研究期限为1-2年。每个课题的资助强度最高限额10万元。每年支持的课题数将根据实验室开放课题经费总额确定，但原则上不少于6个。

13．课题承担人在签订任务书后即可开展研究工作，每年12月20日前向实验室提交年度进展报告和发表论文等情况;在实验室工作期间需根据实验室安排进行学术交流，课题结束时提交工作总结和相关成果证明。

14．课题经费分两部分使用，60%直接拨付到课题承担人单位，40%用于支付承担人在实验室客座工作期间的实验材料费、研究经费和生活补助（不足部分由实验室另行补足）。

15．开放课题任务书签订后即拨付总经费的40%到承担人所在单位账户，课题顺利完成准备结题验收三个月前拨付剩余部分（总经费的20%）。留在实验室的40%经费由实验室管理，经费使用按照实验室经费管理办法的有关规定执行，接受实验室和学校财务、审计部门的监督。

16．开放课题完成准备结题时，承担人应提前三个月向实验室提出申请，准备好课题验收报告和相应技术档案，与实验室科研秘书确定结题验收工作的具体事宜，适当时候应在实验室进行学术报告和交流。

五、考核与奖惩

17．实验室室务委员会负责对开放课题的阶段进展进行考核。通过考核顺利结题验收的开放课题承担人，再次申报实验室开放课题时将优先考虑；未通过考核的课题，将停拨或缓拨下一阶段的经费。实验室两年内不接受未通过考核的课题承担人申请实验室开放课题。

18．开放课题承担人每年应安排时间来实验室客座工作至少一个月时间，如因故不能来实验室客座工作者必须事先向实验室申明理由，并获实验室批准。否则实验室两年内不受理课题承担人申报新的开放课题。开放课题负责人未能来实验室进行客座研究的，未拨付到其单位的其余经费将暂缓拨付，由实验室管理的部分研究经费（40%）将由实验室收回。

19．对在课题实施期间无故未按要求开展工作或未发表任何表明“新能源电力系统国家重点实验室（State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources”资助的成果的开放课题将被视为不合格，实验室有权收回全部或部分已拨经费，三年内不接受该承担人申请实验室开放课题。

六、附 则

20．本专项开放课题接受华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室学术委员会的监督和指导，在课题遴选、立项、实施和成果转化等方面优先按照实验室发展方向和华北电力大学有关规划和计划执行。

21．本办法经实验室事务委员会讨论通过后生效，自即日起实施。